PROPUESTA DE ALCANCE

MVP de aplicación de comercio a cuotas

App móvil multiplataforma + Supabase + panel administrativo básico

Objetivo del documento Definir exactamente qué se desarrollará por USD 900, qué lógica debe aprobar el cliente y cuáles funciones quedan simplificadas o reservadas para evolución.

| Dato | Definición |
| --- | --- |
| Versión | MVP 1.0 |
| Fecha | 12 de agosto de 2026 |
| Inversión inicial | USD 900 |
| Plazo estimado | 3 semanas desde anticipo y aprobación |
| Mantenimiento | USD 100/mes; permanencia mínima sugerida de 6 meses |
| Estado | Para revisión y aprobación del cliente |

Documento confidencial - Grupo Rincón

# 1. Resumen ejecutivo

La primera versión permitirá publicar productos, vender al contado o mediante un plan fijo de cuotas, recibir comprobantes de pago y controlar manualmente la aprobación, el despacho y el avance de las cuotas. La solución prioriza una salida rápida y un costo inicial bajo, sin construir todavía un marketplace multi-vendedor completo ni automatizaciones financieras de alto costo.

Decisión técnica propuesta React Native con Expo para la app móvil y Supabase para autenticación, base de datos PostgreSQL, almacenamiento y reglas de seguridad. Esta combinación reduce tiempo de construcción y conserva una ruta clara de escalamiento.

# 2. Objetivos del MVP

Validar comercialmente la venta de productos a crédito con una inicial fija del 45%.

Permitir que el comprador elija pago semanal o quincenal bajo reglas simples y auditables.

Centralizar productos, pedidos, pagos, tasa de cambio y estados operativos.

Reducir la dependencia de hojas de cálculo sin intentar reemplazar en esta fase un ERP o sistema contable.

Dejar una base técnica escalable para automatizaciones y operación multi-tienda.

# 3. Usuarios y roles

| Rol | Capacidades en MVP |
| --- | --- |
| Comprador | Registro, inicio de sesión, catálogo, detalle, selección de modalidad, carga de comprobante, consulta de pedido y cronograma. |
| Administrador | Gestión básica de productos, tasa USDT, pedidos, revisión manual de comprobantes, aprobación/rechazo, estados de entrega y registro de cuotas. |
| Vendedor/Tienda | Se representa visualmente en catálogo cuando aplique, pero no tiene panel autogestionado independiente en esta fase. |

# 4. Alcance funcional detallado

## 4.1 Acceso y perfil

Registro con nombre, correo, teléfono y contraseña.

Inicio y cierre de sesión; recuperación básica de contraseña.

Edición de datos esenciales del perfil.

Aceptación de términos y política de privacidad mediante enlaces suministrados por el cliente.

## 4.2 Catálogo y productos

Pantalla inicial con categorías, tiendas destacadas y productos.

Búsqueda básica y navegación por categoría.

Detalle con imágenes, descripción, precio a cuotas, precio de contado y opciones disponibles.

Carga y edición de productos desde el panel administrativo.

Campos de precio, rebaja de contado y zona de delivery gratis.

## 4.3 Compra y financiamiento

Elección entre contado y cuotas.

Inicial obligatoria calculada en 45%.

Saldo financiado calculado en 55%.

Elección de 4 pagos semanales o 2 pagos quincenales.

Generación automática de montos y fechas del cronograma.

Visualización de pagado, pendiente y próximo vencimiento.

## 4.4 Pagos y moneda

Carga de comprobante de Pago Móvil o transferencia.

Aprobación o rechazo manual por el administrador.

Tasa USDT P2P registrada manualmente por el administrador.

Cálculo referencial en moneda local y conservación de la tasa aplicada a cada transacción.

Sin cobro automático, débito recurrente ni conciliación bancaria.

## 4.5 Pedidos y despacho

Creación de pedido con resumen financiero.

Estados mínimos: pendiente de pago, pago en revisión, aprobado, en proceso, enviado, entregado y cancelado.

El despacho solo se habilita después de aprobar la inicial del 45%.

Cambios de estado realizados manualmente por el administrador.

## 4.6 Panel administrativo

Inicio de sesión administrativo.

Resumen básico de pedidos y pagos pendientes.

CRUD básico de productos y categorías.

Configuración manual de tasa USDT.

Revisión de comprobantes y registro de cuotas pagadas.

Consulta de cliente, producto, saldo y estado de entrega.

# 5. Lógica de negocio para aprobación

| Regla | Definición acordada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Inicial | Precio a cuotas × 45% | Pago mínimo para autorizar despacho |
| Saldo | Precio a cuotas - inicial | 55% financiado |
| Semanal | Saldo ÷ 4 | 4 cuotas iguales con vencimientos semanales |
| Quincenal | Saldo ÷ 2 | 2 cuotas iguales con vencimientos quincenales |
| Contado | Precio a cuotas - rebaja configurable | Precio final de pago inmediato |
| Moneda local | Monto USD × tasa USDT registrada | Referencia local conservando la tasa usada |
| Aprobación | Revisión manual del comprobante | Aprobado o rechazado |
| Despacho | Inicial aprobada | Habilita avance a proceso/envío/entrega |

Ejemplo Para un producto de USD 70: inicial USD 31,50; saldo USD 38,50; cuatro cuotas semanales de USD 9,625 (presentadas según regla de redondeo acordada) o dos quincenales de USD 19,25. Con rebaja de USD 15, el contado es USD 55.

## Decisiones que el cliente debe confirmar

¿El redondeo se hará a 2 decimales y el ajuste de centavos se aplicará en la última cuota?

¿La primera cuota vence 7 o 15 días después de aprobar la inicial, según frecuencia?

¿La tasa USDT aplicable es la registrada al generar cada pago o al aprobarlo? Recomendación: conservar la tasa al generar/reporta el pago.

¿Se permite pago anticipado de cuotas sin penalización? Recomendación: sí.

¿Qué sucede con retrasos? El MVP registra vencido, pero no calcula mora ni penalidad.

¿La rebaja de contado es fija por producto y solo aplica a pago inmediato? Recomendación: sí.

## Estados propuestos

| Entidad | Estados |
| --- | --- |
| Pago | Reportado → En revisión → Aprobado / Rechazado |
| Pedido | Pendiente de inicial → En proceso → Enviado → Entregado / Cancelado |
| Cuota | Pendiente → Reportada → Pagada / Vencida |

# 6. Entregables

| # | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Código fuente de la app móvil | Compila desde el repositorio entregado y cubre los flujos aprobados. |
| 2 | Proyecto Supabase | Esquema, autenticación, almacenamiento y políticas básicas configuradas. |
| 3 | Panel administrativo básico | Permite operar productos, tasa, pedidos, pagos y estados incluidos. |
| 4 | Base de datos inicial | Tablas y relaciones para usuarios, productos, pedidos, pagos, cuotas y tasa. |
| 5 | Despliegue de prueba | Ambiente funcional para validación del cliente. |
| 6 | Documentación breve | Accesos, configuración, flujo de operación y respaldo. |
| 7 | Capacitación | Una sesión remota de hasta 60 minutos para el equipo administrador. |
| 8 | Garantía correctiva | 15 días posteriores a la aceptación para errores del alcance aprobado. |

# 7. Criterios de aceptación

Un comprador puede registrarse e iniciar sesión.

El catálogo muestra productos creados por administración.

El sistema calcula correctamente 45%, 55%, planes semanal/quincenal y contado.

El comprador puede cargar un comprobante.

El administrador puede aprobarlo o rechazarlo.

Un pedido no puede avanzar a despacho sin inicial aprobada.

El administrador puede registrar cuotas y consultar saldo/estado.

La app y el panel funcionan en el ambiente de prueba acordado.

# 8. Datos y materiales requeridos al cliente

Nombre comercial, logotipo y paleta de marca.

Listado inicial de productos, categorías, imágenes, precios, rebajas y zonas de delivery.

Textos legales: términos, privacidad y políticas de crédito/cobro.

Datos de pago y procedimiento interno de validación.

Usuario responsable de aprobar productos, pagos y pruebas.

Cuentas de Apple/Google si se contrata publicación en tiendas.

# 9. Alcance simplificado y exclusiones

| Clasificación | Elemento | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Simplificado | KYC / identidad | Captura o carga de información para revisión manual; sin biometría ni proveedor KYC. |
| Simplificado | Multi-tienda | Visualización de tiendas con operación centralizada; sin portal independiente por vendedor. |
| Simplificado | Notificaciones | Avisos básicos dentro del producto; WhatsApp, SMS y push avanzado quedan para evolución. |
| Excluido | Pasarela de pago | No incluye cobro automático, tokenización, débito ni conciliación. |
| Excluido | Mora e interés | No calcula intereses, penalidades, refinanciamiento ni scoring crediticio. |
| Excluido | Comisiones/liquidación | No incluye comisión de plataforma ni liquidaciones a vendedores. |
| Excluido | Logística integrada | No genera etiquetas ni integra transportistas o tracking externo. |
| Excluido | Reportes avanzados | No incluye analítica, exportación masiva, contabilidad ni ERP. |
| Excluido | Publicación y terceros | Tasas, licencias y consumos de Apple, Google, Supabase, dominios, correo, KYC o mensajería. |

Control de cambio Toda función no descrita como incluida se registra como solicitud de cambio. Puede cotizarse por separado o priorizarse dentro de la bolsa mensual de evolución.

# 10. Plan de trabajo y tiempos

| Semana | Objetivo | Hitos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definición y base técnica | Aprobación de lógica; configuración Supabase; autenticación; catálogo base. |
| 2 | Operación comercial | Detalle, cálculo, checkout, comprobantes, cronograma y panel. |
| 3 | Cierre | Estados, pruebas, correcciones, despliegue, documentación y capacitación. |

El plazo depende de recibir contenidos y aprobaciones sin demoras. Cambios de lógica posteriores a la aprobación pueden mover la fecha de entrega.

# 11. Inversión y condiciones

| Concepto | Monto | Condición |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo e implementación MVP 1.0 | USD 900 | 50% al iniciar / 50% contra entrega y despliegue |
| Mantenimiento y evolución | USD 100/mes | Contrato mínimo sugerido: 6 meses |
| Servicios de terceros | No incluidos | Pagados directamente por el cliente según consumo |

## Mantenimiento mensual

Monitoreo básico de la infraestructura y revisión de respaldos.

Corrección de fallas reproducibles del producto en operación.

Hasta 4 horas mensuales de evolución, acumulables por un máximo de 3 meses.

Priorización mensual de mejoras por acuerdo entre las partes.

No incluye rediseños completos, nuevas integraciones complejas ni soporte operativo 24/7.

# 12. Riesgos y responsabilidades

| Riesgo / dependencia | Tratamiento |
| --- | --- |
| Aprobación de tiendas | Apple y Google pueden solicitar ajustes o rechazar publicaciones; no depende exclusivamente del proveedor. |
| Tasa USDT | La fuente y el momento de aplicación deben ser definidos por el cliente; el admin conserva responsabilidad operativa. |
| Cumplimiento de crédito | El cliente define contratos, mora, cobranza, privacidad y obligaciones legales. |
| Calidad de contenidos | El cliente suministra textos, precios e imágenes con derechos de uso. |
| Crecimiento | Volumen, automatizaciones o múltiples vendedores pueden requerir ampliación de arquitectura y presupuesto. |

# 13. Aprobación

Con la firma o confirmación escrita, el cliente aprueba la lógica descrita, el alcance incluido, las simplificaciones, exclusiones, inversión y condiciones de entrega.

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Nombre y cargo |  |
| Empresa |  |
| Aprobación | ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Requiere cambios |
| Firma |  |
| Fecha |  |
| Observaciones |  |